## Sheet1
List of activities | Start Date | Duration (Day) | Finish Date
Home page | 2020-02-23 | 3 | 2020-02-25
Registration form | 2020-02-22 | 2 | 2020-02-23
Login form | 2020-03-01 | 3 | 2020-03-03
Customer page | 2020-03-15 | 2 | 2020-03-16
Driver page | 2020-03-16 | 2 | 2020-05-17
Admin page | 2020-03-15 | 2 | 2020-03-16
Book car | 2020-04-10 | 33 | 2020-05-12
Create invoice | 2020-05-13 | 4 | 2020-05-16
Add jobs | 2020-04-05 | 10 | 2020-04-15
View a list of jobs | 2020-04-15 | 2 | 2020-04-16
Update a list of jobs | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-17
Add driver | 2020-03-01 | 2 | 2020-03-02
Update driver | 2020-04-03 | 8 | 2020-04-10
Delete driver | 2020-04-08 | 3 | 2020-04-10
View drivers | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01
Update customer | 2020-04-05 | 10 | 2020-04-15
View customers | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-03
View booking details | 2020-04-15 | 4 | 2020-04-18
Calculate daily turnover | 2020-05-16 | 5 | 2020-05-20
Assign booking | 2020-05-16 | 3 | 2020-05-18
Display all the booking complete per day by each driver | 2020-05-20 | 3 | 2020-05-22
Add price | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-21
Change price | 2020-05-21 | 2 | 2020-05-22
Legend:
done
In-Progress
Pending